## Product Backlog
AGILE SPRINT BACKLOG: Pengembangan Sistem Dashboard PLN MCTN
| CURRENT DATE |  | SPRINT START DATE
| 2024-02-22 |  | 2024-02-26
BACKLOG ID | BACKLOG TASK | Acceptance Criteria | PRIORITY
User Story #1 Master Admin
US1101 | Sebagai Master Admin, saya ingin dapat menambahkan data user baru, sehingga saya dapat memperbarui database user. | 1. Master Admin dapat memasukkan data user baru, seperti nama, email, peran (Admin, PLC setiap bidang, user), dan password. 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | High
US1102 | Sebagai Master Admin, saya ingin dapat melihat daftar data user, sehingga saya dapat melihat informasi user dengan mudah. | 1. Master Admin dapat melihat daftar data user yang dapat difilter berdasarkan nama, email, dan peran. 2. Admin dapat melihat detail data user. | High
US1103 | Sebagai Master Admin, saya ingin dapat mengubah data user yang sudah ada, sehingga saya dapat memperbarui informasi user yang tidak akurat. | 1. Master Admin dapat mengubah data user, seperti nama, email, peran, dan password. 2. Sistem memvalidasi data yang diubah dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | Medium
US1104 | Sebagai Master Admin, saya ingin dapat menghapus data user yang tidak diperlukan lagi, sehingga saya dapat menjaga database user tetap rapi. | 1. Master Admin dapat menghapus data user (kecuali Admin). 2. Sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus data user. | Medium
US1201 | Sebagai Master Admin, saya ingin dapat login sebelum masuk sistem. | 1. Master Admin dapat memasukkan username dan password untu masuk kedalam sistem. 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | High
US1202 | Sebagai Master Admin, saya ingin dapat melihat dashboard kinerja. | 1. Master Admin dapat melihat dashboard kinerja. 2. Sistem menampilkan dashboard sesuai role | High
US1203 | Sebagai Master Admin, saya ingin dapat mengekspor pdf yang isinya berupa data dahboard | 1. Master Admin dapat menekan button ekspor untuk ekspor pdf 2. sistem mengekspor pdf | High
US1204 | Sebagai Master Admin, saya ingin dapat menginput tahun penilaian | 1. Master Admin dapat menginput tahun penilaian 2. Sistem dapat menyimpan tahun penilaian yang nantinya tersambung ke data | Medium
US1205 | Sebagai Master Admin, saya ingin dapat mengedit tahun penilaian | 1. Master Admin dapat mengedit tahun penilaian jika terjadi kesalahan 2. Sistem dapat menyimpan hasil edit tahun penilaian | Medium
US1206 | Sebagai Master Admin, saya ingin dapat melihat tahun penilaian | 1. Master Admin dapat melihat tahun penilaian jika terjadi kesalahan 2. Sistem dapat menampilkan tahun penilaian | Medium
US1207 | Sebagai master admin, saya ingin menambahkan data realisasi | 1. Master Admin dapat menekan button tambah data kinerja 2. Sistem dapat menampilkan form tambah data kinerja | High
US1208 | Sebagai master admin, saya ingin mengedit data realisasi | 1. Master Admin dapat menekan button edit pada data realisasi 2. Sistem dapat menampilkan form edit | High
US1209 | Sebagai master admin, saya ingin melihat data realisasi | 1. Master admin dapat menekan data realisasi 2. Sitem menampilkan data keseluruhan realisasi | High
US1305 | Sebagai master admin, saya ingin melihat data kinerja | 1. Master admin dapat melihat daftar data kinerja 2. Sistem menampilkan dashboard data kinerja | High
US1210 | Sebagai master admin, saya ingin melihat data target kineerja | 1. Master admin dapat melihat daftar data target kinerja 2. Sistem menampilkan daftar data target kinerja | High
US1211 | Sebagai master admin, saya ingin menambahkan data target kinerja | 1. Master Admin dapat menekan button tambah data target kinerja 2. Sistem dapat menampilkan form tambah data target kinerja | Medium
Us1212 | Sebagai master admin, saya ingin mengedit data target kinerja | 1. Master Admin dapat menekan button data target kinerja 2. Sistem dapat menampilkan form edit | Medium
US1301 | Sebagai Master Admin, saya ingin dapat mengatur hak akses untuk user lain, sehingga saya dapat membatasi akses ke data. | 1. Master Admin dapat mengatur hak akses untuk user lain (Admin, user), seperti view-only, edit, dan delete. 2. User dengan hak akses yang lebih rendah tidak dapat mengubah atau menghapus data. | High
US1302 | Sebagai Master Admin, saya ingin dapat melihat daftar ajuan verivikasi yang dilakukan oleh user lain, sehingga saya dapat mengkonfirmasi untuk perubahan data. | 1. Sistem mencatat semua aktivitas ajuan verifikasi yang dilakukan oleh Admin. 2. Master Admin dapat melihat daftar ajuan verifikasi untuk melihat siapa yang ingin mengubah data. | Medium
US1303 | Sebagai master admin, saya ingin verifikasi apakah ajuan verifikasi diterima atau tidak | 1. Sistem menampilkan button terima/tolak, dan melakukan perintah sesuai pilihan master admin 2. Master Admin dapat memilih button terima/tolak. | Medium
US1304 | Sebagai master admin, saya ingin melihat log aktivitas pengguna | 1. Sistem menampilkan aktivitas pengguna 2. Master admin dapat melihat log aktivitas | Low
User Story #2 User
US2001 | Sebagai user, saya ingin dapat masuk ke sistem dengan memasukkan email dan password, sehingga saya dapat menggunakan sistem. | 1. User dapat memasukkan email dan password pada halaman login. 2. Sistem memvalidasi email dan password yang dimasukkan. 3. Sistem memberikan akses ke sistem jika email dan password valid. 4. Sistem menampilkan pesan error jika email dan password tidak valid. | High
US2002 | Sebagai User, saya ingin dapat melihat data kinerja. | 1. User dapat melihat data kinerja. 2. Sistem menampilkan dashboard | High
US2003 | Sebagai User, saya ingin dapat mengekspor pdf | 1. User dapat menekan ekspor pdf 2. sistem mengekspor pdf | High
US2004 | Sebagai user, saya ingin melihat dahboard berdasarkan bulan | 1. User dapat memilih bulan 2. sistem menampilkan dashboard berdasarkan bulan | High
US2005 | Sebagai user, saya ingin dapat keluar dari sistem, sehingga saya dapat menghentikan sesi penggunaan sistem. | 1. User dapat menemukan tombol logout pada halaman sistem. 2. Sistem menghapus sesi user ketika user menekan tombol logout. 3. User diarahkan ke halaman login setelah logout. | Medium
US2006 | Sebagai user, saya ingin dapat mengedit profile | 1. User klik edit profile pada halaman navigasi 2. sistem menampilkan halaman edit profile | Low
User Story #3 Admin Keuangan
US3001 | Sebagai admin keuangan, saya ingin dapat masuk ke sistem dengan memasukkan email dan password, sehingga saya dapat menggunakan sistem. | 1. User dapat memasukkan email dan password pada halaman login. 2. Sistem memvalidasi email dan password yang dimasukkan. 3. Sistem memberikan akses ke sistem jika email dan password valid. 4. Sistem menampilkan pesan error jika email dan password tidak valid. | High
US3002 | Sebagai admin keuangan, saya ingin dapat melihat dashboard kinerja. | 1. User dapat melihat dashboard kinerja. 2. Sistem menampilkan dashboard | High
US3003 | Sebagai admin keuangan, saya ingin dapat mengekspor pdf yang isinya berupa data dahboard | 1. Master Admin dapat menekan button ekspor untuk ekspor pdf 2. sistem mengekspor pdf | High
US3004 | Sebagai admin keuangan, saya ingin melihat dahboard berdasarkan bulan | 1. User dapat memilih bulan 2. sistem menampilkan dashboard berdasarkan bulan | High
US3005 | Sebagai admin keuangan, saya ingin dapat keluar dari sistem, sehingga saya dapat menghentikan sesi penggunaan sistem. | 1. User dapat menemukan tombol logout pada halaman sistem. 2. Sistem menghapus sesi user ketika user menekan tombol logout. 3. User diarahkan ke halaman login setelah logout. | Medium
US3106 | Sebagai admin keuangan, saya ingin dapat menginput data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diinput data 3. Admin harus melakukan verifikasi sebelum melakukan input 4. Setelah diterima form akan muncul | High
US3107 | Sebagai admin keuangan, saya ingin dapat mengedit data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diedit data 3. Admin harus melakukan verifikasi sebelum melakukan edit 4. Setelah diterima form akan muncul | High
US3108 | Sebagai admin keuangan, saya ingin dapat melihat data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diedit data 3. Sistem menampilkan Daftar data | High
US3109 | Sebagai Admin Keuangan, saya ingin dapat melihat dashboard kinerja. | 1. Admin Keuangan dapat melihat dashboard kinerja. 2. Sistem menampilkan dashboard sesuai role | High
User Story #4 Admin Perencanaan Operasi
US4101 | Sebagai admin Perencanaan Operasi, saya ingin dapat menginput data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diinput data 3. Admin harus melakukan verifikasi sebelum melakukan input 4. Setelah diterima form akan muncul | High
US4102 | Sebagai admin Perencanaan Operasi, saya ingin dapat mengedit data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diedit data 3. Admin harus melakukan verifikasi sebelum melakukan edit 4. Setelah diterima form akan muncul | High
US4103 | Sebagai admin Perencanaan Operasi, saya ingin dapat melihat data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diedit data 3. Sistem menampilkan Daftar data | High
US4104 | Sebagai admin Perencanaan Operasi, saya ingin dapat melihat dashboard kinerja. | 1. admin Perencanaan Operasi dapat melihat dashboard kinerja. 2. Sistem menampilkan dashboard sesuai role | High
User Story #5 Admin Manajemen Resiko
US5101 | Sebagai admin Manajemen Resiko, saya ingin dapat menginput data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diinput data 3. Admin harus melakukan verifikasi sebelum melakukan input 4. Setelah diterima form akan muncul | High
US5102 | Sebagai adminManajemen Resiko, saya ingin dapat mengedit data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diedit data 3. Admin harus melakukan verifikasi sebelum melakukan edit 4. Setelah diterima form akan muncul | High
US5103 | Sebagai admin Manajemen Resiko, saya ingin dapat melihat data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diedit data 3. Sistem menampilkan Daftar data | High
US5104 | Sebagai admin Manajemen Resiko, saya ingin dapat melihat dashboard kinerja. | 1. admin Manajemen Resiko dapat melihat dashboard kinerja. 2. Sistem menampilkan dashboard sesuai role | High
User Story #6 Admin Sekretaris Perusahaan
US6101 | Sebagai admin Sekretaris Perusahaan, saya ingin dapat menginput data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diinput data 3. Admin harus melakukan verifikasi sebelum melakukan input 4. Setelah diterima form akan muncul | High
US6102 | Sebagai admin Sekretaris Perusahaan, saya ingin dapat mengedit data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diedit data 3. Admin harus melakukan verifikasi sebelum melakukan edit 4. Setelah diterima form akan muncul | High
US6103 | Sebagai admin Sekretaris Perusahaan, saya ingin dapat melihat data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diedit data 3. Sistem menampilkan Daftar data | High
US6104 | Sebagai admin Sekretaris Perusahaan, saya ingin dapat melihat dashboard kinerja. | 1. admin Sekretaris Perusahaandapat melihat dashboard kinerja. 2. Sistem menampilkan dashboard sesuai role | High
User Story #7 Admin Pengembangan Bisnis
US7101 | Sebagai admin Pengembangan Bisnis, saya ingin dapat menginput data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diinput data 3. Admin harus melakukan verifikasi sebelum melakukan input 4. Setelah diterima form akan muncul | High
US7102 | Sebagai admin Pengembangan Bisnis, saya ingin dapat mengedit data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diedit data 3. Admin harus melakukan verifikasi sebelum melakukan edit 4. Setelah diterima form akan muncul | High
US7103 | Sebagai admin Pengembangan Bisnis, saya ingin dapat melihat data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diedit data 3. Sistem menampilkan Daftar data | High
US7104 | Sebagai admin Pengembangan Bisnis, saya ingin dapat melihat dashboard kinerja. | 1. admin Pengembangan Bisnis dapat melihat dashboard kinerja. 2. Sistem menampilkan dashboard sesuai role | High
User Story #8 Admin Human Capital
US8101 | Sebagai admin Human Capital, saya ingin dapat menginput data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diinput data 3. Admin harus melakukan verifikasi sebelum melakukan input 4. Setelah diterima form akan muncul | High
US8102 | Sebagai admin Human Capital, saya ingin dapat mengedit data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diedit data 3. Admin harus melakukan verifikasi sebelum melakukan edit 4. Setelah diterima form akan muncul | High
US8103 | Sebagai admin Human Capital, saya ingin dapat melihat data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diedit data 3. Sistem menampilkan Daftar data | High
US8104 | Sebagai admin Human Capital, saya ingin dapat melihat dashboard kinerja. | 1. admin Human Capital dapat melihat dashboard kinerja. 2. Sistem menampilkan dashboard sesuai role | High
User Story #9 Admin K3L
US9101 | Sebagai admin K3L, saya ingin dapat menginput data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diinput data 3. Admin harus melakukan verifikasi sebelum melakukan input 4. Setelah diterima form akan muncul | High
US9102 | Sebagai admin K3L, saya ingin dapat mengedit data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diedit data 3. Admin harus melakukan verifikasi sebelum melakukan edit 4. Setelah diterima form akan muncul | High
US9103 | Sebagai admin K3L, saya ingin dapat melihat data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diedit data 3. Sistem menampilkan Daftar data | High
US9104 | Sebagai admin K3L, saya ingin dapat melihat dashboard kinerja. | 1. admin K3L dapat melihat dashboard kinerja. 2. Sistem menampilkan dashboard sesuai role | High
User Story #10 Admin Perancanaan Korporat
US10101 | Sebagai admin Perancanaan Korporat, saya ingin dapat menginput data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diinput data 3. Admin harus melakukan verifikasi sebelum melakukan input 4. Setelah diterima form akan muncul | High
US10102 | Sebagai admin Perancanaan Korporat, saya ingin dapat mengedit data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diedit data 3. Admin harus melakukan verifikasi sebelum melakukan edit 4. Setelah diterima form akan muncul | High
US10103 | Sebagai admin Perancanaan Korporat, saya ingin dapat melihat data realisasi sesuai bidang saya. | 1. Admin dapat memilih pilihan input realisasi 2. Admin memilih bidang dan bagian yang akan diedit data 3. Sistem menampilkan Daftar data | High
US10103 | Sebagai admin Perancanaan Korporat, saya ingin dapat melihat dashboard kinerja. | 1. admin Perancanaan Korporat dapat melihat dashboard kinerja. 2. Sistem menampilkan dashboard sesuai role | High
TOTAL
NOTES : Semua partisipan sistem dapat melakukan hal ini
| Sebagai user, saya ingin dapat masuk ke sistem dengan memasukkan email dan password, sehingga saya dapat menggunakan sistem. | 1. User dapat memasukkan email dan password pada halaman login. 2. Sistem memvalidasi email dan password yang dimasukkan. 3. Sistem memberikan akses ke sistem jika email dan password valid. 4. Sistem menampilkan pesan error jika email dan password tidak valid. | High
| Sebagai User, saya ingin dapat melihat data kinerja | 1. User dapat melihat data kinerja. 2. Sistem menampilkan dashboard
| Sebagai User, saya ingin dapat mengekspor pdf sesuai pilihan | 1. User dapat menekan ekspor pdf 2. User memilih data apa yang akan diekspor 3. sistem mengekspor pdf | High
| Sebagai user, saya ingin melihat dahboard berdasarkan bulan | 1. User dapat memilih bulan 2. sistem menampilkan dashboard berdasarkan bulan
| Sebagai user, saya ingin dapat keluar dari sistem, sehingga saya dapat menghentikan sesi penggunaan sistem. | 1. User dapat menemukan tombol logout pada halaman sistem. 2. Sistem menghapus sesi user ketika user menekan tombol logout. 3. User diarahkan ke halaman login setelah logout. | Medium

## Sprint Backlog 1
AGILE SPRINT BACKLOG
| CURRENT DATE | SPRINT START DATE |  | TOTAL SKS | TOTAL ASSIGNED HOURS |  | HOURS USED |  | HOURS REMAINING
| MM/DD/YY | MM/DD/YY |  | 20 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Enter the date of the start and the subsequent dates will populate. ---> |  |  | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-14
BACKLOG ID | BACKLOG TASK | PRIORITY |  |  | JAM TERPAKAI | SISA JAM | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | DAY 12 | DAY 13 | DAY 14
| User Story #1 Master Admin |  |  |  | 0 | 0
US1001 | Task | High |  |  | 0
US1002 | Task | High |  |  | 0
US1003 | Task | High |  |  | 0
US1004 | Task | High |  |  | 0
User Story #2 User
US2001 | Task | High
US2002 | Task | High
US2003 | Task | High
US2004 | Task | High
#REF!
US3001 | Task | High
US3002 | Task | High
US3003 | Task | High
US3004 | Task | High
#REF!
US4001 | Task | High
US4002 | Task | High
US4003 | Task | High
US4004 | Task | High
#REF!
US5001 | Task | High
US5002 | Task | High
US5003 | Task | High
US5004 | Task | High
#REF!
US6001 | Task | High
US6002 | Task | High
US6003 | Task | High
US6004 | Task | High
| TOTAL |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Daily Standup 1
| Enter the date of the start and the subsequent dates will populate. ---> | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-14
Pertanyaan | Nama | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | DAY 12 | DAY 13 | DAY 14
Apa yang saya lakukan kemaren? | Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4
Apa yang akan saya lakukan hari ini? | Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4
Apa hambatan yang saya hadapi? | Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4